|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ    Информатика, системы управления и искусственный интеллект

КАФЕДРА                           Системы обработки информации и управления

Реферат

По курсу

«Управление проектированием информационных систем»
По теме: «Современные методологии разработки ПО_ обзор»

Выполнила:
Студентка группы ИУ5И-32М 
Сюй Хаоюй 
20.11.2025

Проверил:
Нестеров Ю.Г.

- г.

Оглавление

Введение	3

Эволюция методологий разработки ПО	4

Scrum как доминирующий фреймворк Agile	9

Kanban: методология непрерывного улучшения потока	25

DevOps: культура, практики и инструменты	29

Сравнительный анализ и практическое применение	36

Заключение	40

Список использованной литературы	42

Введение

Современная разработка программного обеспечения представляет собой динамичную и сложную сферу, где успех проекта напрямую зависит от выбора и адаптации эффективной методологии управления. Эволюция подходов к созданию ПО, от жестких каскадных моделей до гибких итеративных фреймворков, отражает постоянный поиск оптимальных путей для удовлетворения быстро меняющихся требований рынка и потребителей. Понимание сильных и слабых сторон различных методологий становится критически важным для менеджеров проектов, разработчиков и всех участников процесса, стремящихся к созданию качественного, востребованного продукта в условиях ограниченных ресурсов и высокой конкуренции.

Данный реферат посвящен обзору современных методологий разработки программного обеспечения. Цель работы — проанализировать ключевые подходы, их философские основы, принципы и практики, а также определить области их наиболее эффективного применения. В рамках реферата последовательно рассматриваются исторические предпосылки и недостатки каскадной модели, философская основа Agile-подхода, детальная структура доминирующего фреймворка Scrum, принципы непрерывного улучшения в Kanban, а также культурные и технические аспекты DevOps как логического продолжения гибкой разработки. В заключительной части проводится сравнительный анализ рассмотренных методологий и обсуждаются критерии их выбора для различных типов проектов.

Эволюция методологий разработки ПО

1.1Каскадная модель (Waterfall) и ее исторический контекст

Каскадная модель (Waterfall), или «водопадная» модель, стала одной из первых формализованных методологий разработки программного обеспечения. Ее появление в 1970-х годах, в частности, в работах Уинстона Ройса, было ответом на растущую сложность программных проектов и необходимость привнести в их управление строгость и предсказуемость, заимствованные из инженерных дисциплин, таких как машиностроение и строительство.

Каскадная модель предполагает строго линейную и последовательную последовательность этапов, где переход к следующему этапу возможен только после полного завершения предыдущего. Классическая последовательность этапов включает:

1. Сбор и анализ требований: Формальное документирование всех функциональных и нефункциональных требований к системе.

2. Проектирование (Design): Создание архитектурных и детальных проектных решений на основе утвержденных требований.

3. Реализация (Implementation): Непосредственное написание кода в соответствии с проектной документацией.

4. Тестирование (Verification): Проверка готового продукта на соответствие требованиям.

5. Сопровождение (Maintenance): Исправление ошибок, обнаруженных после сдачи проекта, и поддержка системы в рабочем состоянии.

Данный подход был особенно привлекателен своей простотой для понимания и планирования. Менеджеры проектов могли четко оценивать сроки и бюджет на основе детального плана, а клиенты получали исчерпывающее представление о том, какой продукт будет создан:

Несмотря на свою структурную ясность, каскадная модель продемонстрировала фундаментальные недостатки при применении к проектам с высокой степенью неопределенности, что характерно для большинства современных разработок.

Отсутствие гибкости и невозможность вернуться на предыдущий этап. Любое изменение требований, поступившее после этапа проектирования, требовало дорогостоящего и трудоемкого возврата к началу цикла. Это делало модель практически непригодной для динамичной бизнес-среды, где рыночные условия и потребности пользователей могут меняться ежемесячно или еженедельно.

Позднее обнаружение дефектов. Поскольку основное тестирование проводилось на поздних стадиях проекта, критические ошибки в архитектуре или логике, заложенные на этапах требований или проектирования, обнаруживались лишь спустя месяцы работы. Стоимость исправления таких ошибок на этапе тестирования или сопровождения, согласно ряду исследований, могла в десятки раз превышать стоимость их устранения на этапе проектирования.

Размытая ответственность и длительный цикл обратной связи.Заказчик видел работающий продукт только в самом конце проекта, что не оставляло возможности для корректировки курса. В случае несоответствия ожиданиям, проект считался провальным, несмотря на все затраченные ресурсы. Кроме того, ответственность за неудачу было сложно возложить на конкретную команду или этап, так как процесс был растянут во времени и между разными группами специалистов (аналитики, архитекторы, программисты, тестировщики).

Таким образом, каскадная модель эффективна лишь в узком классе проектов с абсолютно стабильными, неизменными и хорошо понятными требованиями, например, в оборонной или аэрокосмической промышленности, где спецификации могут не меняться годами. Для быстроразвивающихся рынков, стартапов и коммерческой разработки ее применение стало тормозом для инноваций и источником хронических срывов сроков и бюджетов.

1.2. Истоки Agile-революции

Накопленные проблемы каскадного подхода и растущее недовольство его неэффективностью привели к возникновению в 1990-х годах ряда альтернативных, «легковесных» (lightweight) методологий. Среди них были Extreme Programming (XP), Feature-Driven Development (FDD), Dynamic Systems Development Method (DSDM) и, конечно, Scrum. Разработчики и менеджеры на практике приходили к схожим выводам о необходимости более гибких и адаптивных способов работы.

Манифест Agile: новая парадигма управления разработкой - Кульминацией этого движения стала встреча в 2001 году в США семнадцати ведущих экспертов в области разработки ПО, которые сформулировали и опубликовали «Манифест гибкой разработки программного обеспечения» (Agile Manifesto). Этот документ не предлагал конкретной методологии, а устанавливал новую систему ценностей, которая стала философской основой для всех последующих гибких подходов.

Манифест провозгласил четыре ключевые ценности, которые были прямым ответом на недостатки Waterfall:

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. В отличие от Waterfall, где главным был регламент, Agile ставит во главу угла команду и ее способность к самоорганизации и эффективной коммуникации. Инструменты и процессы важны, но они должны служить команде, а не наоборот.

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Agile-команды стремятся как можно раньше и чаще поставлять заказчику работающее программное обеспечение. Обширные документы, описывающие все аспекты системы до начала coding, уступают место «достаточной» документации, которая создается по мере необходимости и не замедляет разработку.

Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. Вместо формальных контрактов, фиксирующих требования на начальном этапе, Agile поощряет тесное, ежедневное взаимодействие с заказчиком или его представителем (например, Product Owner в Scrum). Это позволяет постоянно уточнять и адаптировать требования, обеспечивая максимальную ценность конечного продукта.

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях разработки. Agile-процессы используют изменения как конкурентное преимущество для клиента. План является гибким и постоянно актуализируется, а не служит неизменным догматом.

Двенадцать принципов Agile-манифеста:

Для более глубокого понимания эти ценности были дополнены двенадцатью принципами, среди которых ключевыми являются:

Наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей заказчика благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного обеспечения.

Работающий продукт следует выпускать как можно чаще (от пары недель до пары месяцев).

На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны работать вместе ежедневно.

Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им.

Самый эффективный и действенный метод обмена информацией с командой и внутри команды — личная беседа (face-to-face conversation).

Непрерывное внимание техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость.

Agile стал не просто набором практик, а культурной трансформацией, переносящей фокус с жесткого управления «железным треугольником» (время, стоимость, объем работ) на гибкое управление ценностью для клиента в условиях неопределенности. Именно эта философия открыла дорогу для широкого распространения конкретных фреймворков, таких как Scrum и Kanban, которые предлагают практические инструменты для воплощения этих ценностей в жизнь.

Scrum как доминирующий фреймворк Agile

2.1 Определение Scrum

Scrum — это методика гибкого управления проектами, которая помогает командам структурировать свою работу и управлять ею с помощью набора ценностей, принципов и практик. Как спортивная команда готовится к решающей игре (к слову, scrum — англ. «схватка», элемент игры в регби), так и команда сотрудников компании должна извлекать уроки из полученного опыта, осваивать принципы самоорганизации, работая над решением проблемы, и анализировать свои успехи и провалы, чтобы постоянно совершенствоваться. Scrum содействует этому.

Методологию Scrum чаще всего применяют команды разработчиков приложений, но принципы и опыт ее использования можно применить к командной работе любого рода. Это одна из причин такой популярности Scrum. Scrum часто представляют как платформу для управления проектами по методологии agile. Участники команды Scrum проводят собрания, используют специальные инструменты и принимают на себя особые роли, чтобы организовать работу и управлять ею.

Scrum основан на эмпиризме и бережливом мышлении. Эмпиризм утверждает, что источником знаний является опыт, а принятие решений основывается на наблюдениях. Бережливое мышление сокращает потери и фокусируется на главном.

Scrum использует итеративный, инкрементальный подход для оптимизации предсказуемости и управления рисками. Scrum вовлекает группы людей, которые в совокупности обладают всеми навыками и опытом для выполнения работы, и по мере необходимости делятся знаниями и приобретают нужные навыки.

2.2 История появления

Впервые фреймворк SCRUM был упомянут в 1986 году в статье Harvard Business Review, японскими учеными Хиротако Такеути и Икудзиро Нонаки.

Один из разделов статьи назывался «Moving the Scrum Downfield» и приводил необычную аналогию термина с игрой в регби. В регби термин «SCRUM» обозначает ситуацию, когда игроки обеих команд собираются вместе после приостановки игры, сцепляются между собой, ожидают продолжение игры и очередного вброса мяча. Эта фаза игры, где команды борются за мяч, является отправной точкой развития событий в игре и определяет дальнейший ход событий.

В статье Хиротаки Такеути и Икудзиро Нонаки обсуждались принципы и концепции гибкого управления проектами, основанные на итерационном и коллаборативном подходе. Авторы подчеркивали важность быстрого реагирования на изменения и постоянные улучшения в процессе разработки продуктов.

Именно эти идеи и принципы послужили основой для дальнейшего развития и распространения фреймворка SCRUM в современном мире.

Easel Corporation стала первой компанией, где был внедрен SCRUM. В 1993 году команде из Джеффа Сазерленда, Джона Скамниоталеса и Джеффа МакКенны пришлось разработать программный продукт за рекордные 6 месяцев. Статья Такэути и Нонаки вдохновила Сазерленда применить предложенный подход на срочном проекте. С использованием нового подхода проект был успешно завершен в срок, в рамках бюджета и с минимальным количеством ошибок.

Позднее, в 1995 году, Кен Швабер и Джефф Сазерленд объединились для доработки и описания фреймворка SCRUM в его привычном виде. Они презентовали свой доклад «Процесс разработки Scrum» на конференции OOPSLA и приняли участие в написании Agile-manifesto.

На конференции было дано первое определение SCRUM-процесса:

SCRUM – это методология управления, улучшения и сопровождения существующей системы или производственного прототипа.

Данное определение отличается от современного, так как мы привыкли, что Scrum применяется при продуктовой разработке новых продуктов, в условиях большой неопределенности.

В 1998 году Майк Бидл, Мартин Девос, Йонат Шарон, Джефф Сазерленд и Кен Швабер опубликовали статью SCRUM: «An extension pattern language for hyperproductive software development» (Язык шаблонов расширения для сверхпродуктивной разработки программного обеспечения»).

Название статьи отсылает к “организационным паттернам”, которые появились как метод организационного моделирования в 1990-х годах в Bell Laboratories под руководством Джима Коплиена, Нила Харрисона и Брендана Кейна. В конце 1990-х Майкл Бидл, Джефф Сазерленд и Кен Швабер объединились, чтобы написать первый язык шаблонов Scrumа, который они и описали в этой статье.

Эта статья впервые описала Scrum как набор процессных практик, а не просто набор ролей, артефактов и событий.

Особо интересно, что в этой статье впервые упоминается специальная роль Scrum-мастера как человека, устраняющего блокеры и проблемы на пути команды.

Спустя 6 лет после конференции OOPSLA, в 2001-м году появился Agile-манифест, в разработке которого Джефф Сазерленд и Кен Швабер принимали самое непосредственное участие.

Совпадение или нет, но в том же 2001 году Кен Швабер и Майкл Бидл выпускают первую книгу “Agile Software Development with Scrum”. Книга очень подробно описывает Scrum-процесс и вводит новые роли, встречи и правила, которых не было раньше.

Наконец-то появляется знакомый нам Scrum. В этой книге впервые были подробно описаны все Scrum-события. Правда Ретроспективы еще не было, она появится позже.

Позже, в 2003 году вышла статья “What is SCRUM?”. Эта статья Кена Швабера от 2003-го года делает большой упор на эмпирический подход к управлению проектом, еще раз разъясняя его основы.

В этой статье, в обязанностях Владельца продукта было прописано обеспечение возврата инвестиций (ROI) и определение плана релизов. Начиная с этой статьи, Владелец Продукта стал нести ответственность за успех продукта, и наделялся необходимыми полномочиями, чтобы формировать продукт, чего не было раньше.

Наконец-то появилась Ретроспектива — дань уважения Кайдзен из производственной системы Тойта (TPS). И впервые Scrum был назван “фреймворком” именно в этой статье.

В 2004 году Кен Швабер рассказывает множество реальных кейсов использования Scrum и раскрывает нюансы отдельных его элементов и практик. Его книга подробно объясняет, как сделать так, чтобы Scrum работал.

Автор показал глубокую взаимосвязанность мероприятий Scrum для поддержки процесса непрерывного улучшения, должного уровня синхронизации внутри и вовне команды, а также обеспечения прозрачности работы. Книга богата конкретными примерами, и подробно разъясняет многие аспекты Scrum на практике.

В ходе освоения Scrum, появлялись новые практики и инструменты, помогающие команде в работе, при планировании и оценке. В 2004 году Майк Кон опубликовал книгу “User Stories Applied: For Agile Software Development”, посвященную работе с пользовательскими историями (User Story). В ней также есть описание Scrum.

Несмотря на то, что ничего нового в описании Scrum эта книга не добавляет, в ней во всей полноте описано применение пользовательских историй, а также подробно расписаны принципы оценки задач бэклога в Scrum и отслеживание скорости команды.

Пожалуй, это самая подробная книга по вопросам планирования спринта, оценкам и скорости команды. Благодаря этой книге вышеупомянутые практики являются неотъемлемой частью современного Scrum фреймворка.

В 2005 году вышла книга Майка Кона “Agile Estimating and Planning”, в которой подробно рассматривались способы коллективной оценки, и давались подробные разъяснения об относительных оценках в Story Points или идеальных часах. Там же рассказывалось о дельфийском методе оценки, и его адаптации для Scrum в виде “покера планирования”, который получил свое название благодаря Джеймсу Гренингу в 2002 году, но лишь благодаря Майку Кону этот метод получил широкое распространение и стал обычной практикой в Scrum, наряду с относительными оценками.

Книга заложила прочные основы под практику относительной оценки элементов бэклога, а также “покера планирования” как способа коллективной оценки. Planning Poker (покер планирования) — техника оценки задач для гибких команд. Проводится с помощью карт и напоминает игру в покер.

Долгое время Scrum был уделом небольших компаний, или шустрых IT-компаний, но постепенно, в Scrum стало вливаться «позднее большинство», и примерять на себя этот подход стали большие, неповоротливе компании, которым нужен был гарантированный результат.

В 2009 году Майк Кон опубликовал книгу “Succeeding with Agile: Software Development using Scrum”. В этой книге Майк Кон подробно описал алгоритм того, как подготовиться к переходу на Scrum, какой путь перехода выбрать, как преодолеть сопротивление при переходе и многое другое. Все это дано на примерах и максимально практично.

Майк Кон приводит множество данных, доказывающих эффективность применения Scrum при разработке продуктов. Так же много внимания было уделено выбору пилотного проекта для Scrum. Это было крайне актуально, так как наступило время больших Enterprise-проектов, которые делаются по Scrum, и вопрос адаптации «мастодонтов» к новым реалиям стоял как никогда остро.

Первая версия Scrum Guide создавалась в 2008-2010 годах. К этому моменту Scrum уже довольно активно использовался в IT-индустрии. Задачей создателей было сформировать короткий, свободно распространяемый, доступный и понятный документ, который бы однозначно определял, как делать Scrum правильно, а что не является правильной реализацией.

С тех пор было еще 6 ревизий Scrum Guide, каждая из которых старалась адаптировать Scrum к меняющейся реальности и новым потребностям рынка. За период с 2010 по 2020 годы Scrum пришел в большие Enterprise-проекты и вышел за рамки IT, все это не могло не отразиться на Scrum Guide, и создатели честно пытались идти в ногу со временем.

2.2 Сравнение Scrum и Agile

Понятия Agile и Scrum регулярно путают, считая, это одно и то же. Обе методологии фокусируются на постоянном совершенствовании продукта, а не на его выпуске. Это гибкие структуры, суть которых в постоянном изменении, адаптивности, направленности на самостоятельную работу участников, нестандартных подходах к работе.

Разница кроется в масштабе двух подходов.

Agile — это философия управления проектами, в которой используется набор принципов и ценностей, помогающих командам разработчиков программного обеспечения реагировать на изменения. Команды, следующие принципам Agile, ценят людей и взаимодействие, а не процессы и инструменты. Работающее ПО для них важнее исчерпывающей документации, сотрудничество с клиентами важнее согласования условий контракта, а готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Эти ценности были изложены в Манифесте Agile вместе с 12 принципами, лежащими в основе манифеста.

Хороший способ понять методологию Agile — сравнить ее с другой философией управления проектами: каскадной моделью. В каскадной модели область работы над продуктом четко определена, а время и ресурсы гибкие. Организации, следующие каскадной модели, будут увеличивать количество программистов и растягивать график выпуска. чтобы поставить задуманный продукт.

В Agile область работы над продуктом гибкая, а ресурсы и время фиксированные. Команды, следующие принципам Agile, стремятся выпускать программное обеспечение вовремя и силами имеющихся на сегодняшний день участников. Их продукт представляет собой гибкое сочетание пожеланий клиента и того объема работы, который команда может выполнить за отведенное время.

Scrum — это agile-методика, с помощью которой команды могут структурировать работу посредством коротких циклов разработки, называемых спринтами. Scrum-команды поставляют результат в конце каждого спринта, а также внедряют практики и структуру рабочей группы, которые помогают им достичь этой периодичности. Методика Scrum позволяет пойти дальше: с ней команда сможет организовать работу так, чтобы иметь возможность применять принципы Agile в повседневной деятельности. Scrum — хорошо задокументированная agile-методика, которую многие команды могут внедрить без особых помех. Четкий план, описывает каждый шаг по внедрению Agile в разработку продукта. Можно сказать, что Scrum — это методология управления проектами с конкретными этапами, в которой четко определены роли и события.

Система управления проектами Scrum основана на пяти ценностях, о которых будет говорится дальше в данной работе. В контексте Scrum все, что делают работники должно быть направлено на усиление этих ценностей, и ни в коем случае не подрывать их.

И это рабочая методика, так как 58% Agile-команд используют фреймворк Scrum. Благодаря ему члены Scrum-команды могут учитывать нужды клиентов на протяжении всей работы над проектом.

В Scrum нет стандартов идеального долгосрочного планирования, на которую опираются в традиционных рабочих подходах. Фреймворк сосредотачивается на выполнении задач на короткой дистанции.

2.3 Принципы и ценности

Scrum является самым известным из всех Agile фреймворков. Он является источником многих мыслей, которые легли в основу ценностей и принципов Agile Манифеста, которые формируют общую базу для многих подходов

Выделяют следующие принципы Scrum:

(1) Люди и их взаимодействия важнее процессов и инструментов. Scrum, как и все Agile фреймворки и методы, полагается напрямую на веру в командную работу, людей в этих командах и то, как люди взаимодействуют между собой. Команды выясняют, что необходимо сделать, команды выясняют, как это можно сделать и команды делают это. Команды определяют, что им мешает и берут на себя ответственность, чтобы разрешить все трудности, которые им подвластны. Команды работают с другими частями организации, чтобы разрешить вопросы, которые команда не контролирует напрямую. Этот шаг является критическим. Пытаться делать Scrum, одновременно нарушая этот основной фокус на командной ответственности обычно не ведет ни к чему хорошему.

(2) Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Scrum требует наличия работающего, законченного инкремента продукта, в качестве основного результата работы в каждом Спринте. Конечно же, будет необходимо выполнить анализ, дизайн, тестирование, и все это, возможно, придется задокументировать. Но именно наличие работающего программного обеспечения позволит организации добиться успеха на проекте. Этот шаг является критическим. Scrum команды должны производить инкремен продукта каждый Спринт.

(3) Сотрудничество с заказчиком важнее обсуждения условий контракта. Scrum Product Owner является основной точкой контакта Scrum команды с конечными пользователями продукта и с частями организации, которая нуждается в продукте. Product Owner является частью команды и работает совместно с командой, чтобы определить, что же необходимо сделать. В этой совместной работе Product Owner выбирает наиболее ценные вещи для их последующего выполнения и обеспечивает наиболее высокую ценность от продукта в каждый момент времени. Этот шаг является критическим. Product Owner-у необходимо выстраивать насыщенную совместную работу с командой.

(4) Реакция на изменения важнее следования плану. Все элементы Scrum разработаны для того, чтобы убедиться, что все всегда имеют необходимую информацию, чтобы можно было принять хорошие решения относительно проекта. Прогресс проекта измеряется реальным, работающим инкрементом продукта. Список вещей, которые необходимо сделать по проекту, является видимым для всех желающих. Общий прогресс, а также прогресс по каждому Спринту, тоже четко виден. Проблемы и беспокойства обсуждаются в открытую и решаются незамедлительно. Этот шаг является критическим. Scrum работает хорошо для команд, которые открыто “инспектируют”, что происходит и “адаптируют” их действия под существующую реальность. Scrum работает плохо для тех, кто этого не делает.

Вся работа, выполняемая в Скраме, должна базироваться на ценностях, которые являются основанием для всех процессов и принципов командной работы. Используя фреймворк и постоянные улучшения, Скрам создает эти ценности и, одновременно, полагается на них. Вот эти ценности:

Фокус (Focus). Поскольку мы фокусируемся на ограниченном количестве вещей в единицу времени, мы хорошо сотрудничаем и делаем отличную работу. Мы поставляем ценные вещи быстрее.

Смелость (Courage). Поскольку мы не работаем в одиночку, мы чувствуем поддержку и имеем больше ресурсов в нашем распоряжении. Это дает нам смелость браться за более трудные задачи.

Открытость (Openness). По мере того, как мы работаем вместе, мы практикуемся в выражении того, как обстоят наши дела, и что препятствует дальнейшей работе. Мы осознаем, что выражать наши беспокойства — это хорошо, поскольку это дает нам возможность направить нашу энергию на их разрешение.

Обязательство (Commitment). Поскольку у нас больше контроля за тем, что происходит, мы чувствуем на себе больше ответственности за дальнейший успех.

Уважение (Respect). По мере нашей совместной работы, делясь успехами и неудачами, мы больше уважаем друг друга и помогаем друг другу заслужить это уважение. Если организация позволит Scrum работать, она обнаружит все преимущества, которые дает Scrum и начнет понимать, почему эти ценности необходимы для того, чтобы Scrum работал.

2.4 Структура фреймворка

SCRUM состоит из 3 ролей, 5 событий и 3 артефактов (носителей информации о продукте). Каждый элемент SCRUM взаимосвязан с другими и обязателен для применения. Общая схема фреймворка представлена на рисунке 1.  Далее опишем весь процесс, после чего подробнее остановимся на каждом элементе.

Рисунок. 1. Структура фреймворка SCRUM

Владелец продукта формирует Бэклог продукта – приоритизированный список требований. В дальнейшем Владелец продукта отвечает за соответствие разрабатываемого продукта требованиям пользователей.

Работа команды разработки делится на равные промежутки времени – спринты. Рекомендуемая длина спринта – от 1 до 4 недель. Количество спринтов не ограничивается. Проект может быть завершен, когда Владелец продукта получил требуемый функционал, когда дальнейшая работа над продуктом не требуется или экономически не востребована.

При планировании очередного спринта Команда разработки формирует Бэклог спринта – фрагмент общего Бэклога продукта, содержащего по возможности самые приоритетные требования. Включая требование в Бэклог спринта, Команда разработки берет на себя обязательство реализовать это требование в ходе спринта.

Объем или количество требований, которые Команда может выполнить за спринт, определяется на основе опыта: в течение нескольких спринтов анализируются обязательства, которые взяла на себя Команда разработки при Планировании спринта, и фактический объем выполненных требований. Такой подход называется эмпирическим. В результате устанавливается условно-постоянный объем, который Команда стабильно прорабатывает за Спринт – производительность Команды.

После Планирования спринта запускается процесс Разработки, в ходе которого Команда разработки работает над требованиями из Бэклога спринта.

Для оперативного планирования и решения проблем ежедневно проводятся SCRUM-встречи, или «летучки». На них участники Команды разработки обсуждают, что удалось сделать за прошедший день, что планируется на следующий, и какие возникли проблемы. Важная характеристика SCRUM-встречи – ее жесткая ограниченность по времени. «Летучка» не должна занимать более 15 минут.

Отслеживание соблюдения ограничений процесса, помощь команде при выстраивании работы и разрешение конфликтов внутри команды – основные задачи SCRUM-мастера.

После окончания Спринта проводится Обзор спринта. Это встреча, в которой могут участвовать все лица, заинтересованные в создании продукта, включая конечных пользователей и руководство организации. Цель встречи – продемонстрировать пользователям Инкремент продукта и получить обратную связь: насколько этот результат соответствует требованиям и ожиданиям. Термином «инкремент» в SCRUM обозначается результат Спринта – работающий фрагмент продукта.

После Обзора спринта проводится Ретроспектива. В отличие от Обзора спринта, это закрытая встреча: в ней участвуют только разработчики, SCRUM -мастер и Владелец продукта. На этой встрече обсуждается прошедший спринт с точки зрения организации работы, полученного опыта, выделения положительных событий и факторов, а также возникших проблем и составляется план по улучшению процесса SCRUM в следующем спринте.

Scrum включает в себя следующие роли:

Владелец продукта (Product Owner) - данная роль отводится одному человеку, который отвечает за максимизацию ценности продукта/конечного результата проекта. Его основными задачами являются сбор требований, которые должны быть переданы для реализации команде, а также выставление приоритетов по задачам.

Scrum-мастер (Scrum-master) - роль, нетипичная для каскадной модели управления проектами, но она является ключевой и крайне важной в Scrum-методологии. Основная задача Scrum-мастера - обеспечение понимания метода Scrum всеми участниками проекта, осуществление контроля выполнения процессов согласно предлагаемой модели. Иными словами, Scrum-мастер - главный человек в команде, понимающий, что такое Scrum, поддерживающий ценности концепции и помогающий применять ее на практике остальным членам группы.

Команда (Team) - непосредственно исполнители проекта. Предполагается, что количество участников должно составлять 7±2 человека. Команда должна быть автономной и самоорганизующейся - решения о том, как и в каком порядке следует выполнять переданную на исполнение работу, должны принимать сами участники (никакого вмешательства извне). Пропагандируется коллективная ответственность за результат, а не индивидуальная.

Артефакты SCRUM:

Бэклог продукта (Product Backlog) - полный список требований к продукту/проекту с их приоритизацией. Бэклог продукта является основным источником списка задач для команды. За полноту, актуальность и оценку бэклога отвечает владелец продукта.

Бэклог спринта (Sprint Backlog) - список требований к продукту/проекту, выбранных для реализации в текущем спринте. В отличие от бэклога продукта, который может корректироваться в соответствии с требованиями клиента и других заинтересованных лиц, участвующих в проекте, бэклог спринта корректироваться не может - нельзя добавлять или исключать задачи, которые уже запланированы на спринт

Инкремент продукта (Product Increment) - конечный необходимый результат работы по итогам каждого спринта. Это должен быть результат, имеющий уже в себе определенную ценность и/или функциональность, которые могут быть опробованы клиентом. Данный подход используется для получения быстрой обратной связи и возможности скорректировать бэклог продукта при необходимости.

Далее разберем процессы SCRUM:

Планирование спринта (Sprint Planning) - процесс, при котором владелец продукта и команда определяют, какие задачи наиболее приоритетны на текущий момент и должны быть выполнены в следующий спринт.

Спринт (Sprint) — это временной промежуток, в который команда берет обязательство выполнить определенные задачи из бэклога продукта, что формирует бэклог спринта. Каждый спринт должен иметь примерно одинаковую продолжительность, так как важно установить рабочий ритм, в таком случае можно оценить, сколько работы способна выполнить команда за определенное время. Длительность спринта можно определяться самостоятельно, но, как правило, рекомендуется планировать промежуток меньше месяца.

Scrum-собрание (Daily Scrum) - ежедневная встреча всех участников команды не более чем на 15 мин., в рамках которой каждый член группы должен ответить на 3 вопроса:

«Что ты делал вчера, чтобы помочь команде завершить спринт?»

«Что ты будешь делать сегодня, чтобы помочь команде завершить спринт?»

«Какие препятствия встают на пути команды?»

Обзор спринта (Sprint Review) - демонстрация владельцу продукта (клиенту, другим заинтересованным лицам) результатов спринта.

Ретроспектива спринта (Sprint Retrospective) - обзор выполненного спринта членами команды для обсуждения опыта, полученного в рамках предыдущего спринта, проблем, которые тормозили ход выполнения работ, и генерации идей, как можно увеличить производительность команды.

3.5 Преимущества

Scrum популярен за счет ряда преимуществ для команд, которые решили использовать его для организации работы:

Наглядность процесса. Намеченные задачи к выполнению можно представить в удобном виде на доске в таск-трекере. Визуализируя задачи на Канбан-доске, Scrum-команда всегда видит, как продвигается работа, к кому обращаться по тем или иным вопросам и какие задачи в работе сегодня.

Концентрация на важном. Предварительное планирование целей спринта помогает не распыляться на другие задачи, оставаться сосредоточенным и собранным.

Конкретные результаты. Итогом итерации по Scrum всегда является какое-то улучшение, определенное достижение. Его можно оценить и однозначно ответить, достигла ли команда поставленных целей в полной мере или нет. Для быстрой и удобной оценки используются разнообразные Agile-метрики: упомянутый выше график сгорания задач (Burndown chart), накопительная диаграмма потока (Cumulative Flow Diagram) и другие.

Все участники процесса поддерживают связь. Все участники команды, Scrum-мастер, владелец продукта, заказчик и заинтересованные лица всегда поддерживают коммуникацию. Любые уточнения всегда можно получить быстро, чтобы не только в короткие сроки выпускать продукт, но и поддерживать его актуальность, вовремя реагируя на изменения рынка и нужды клиентов.

Высокая гибкость и адаптивность. Несмотря на точное планирование целей, методика Scrum все же не подразумевает обязательного следования одним и тем же правилам. Вы можете адаптировать подход к потребностям именно вашей команды и для достижения ваших целей, организовав работу максимально удобно. Главное — следовать идее коротких итераций и четкого планирования задач к выполнению, а также своевременно реагировать на обратную связь от заказчиков и клиентов.

В отличие от многих методологий разработки программного обеспечения, которые детально описывают процесс разработки на десятках страниц, в SCRUM нет ничего кроме вышеуказанных элементов и связывающих их немногочисленных правил. SCRUM не вводит сложных схем взаимодействия, не диктует, каким именно должен быть ваш процесс разработки, и что именно нужно делать людям.

В частности, в SCRUM отсутствуют конкретные рекомендации по техникам проведения SCRUM-мероприятий. Например, до 2020 года в Руководстве по SCRUM в качестве примера приводился конкретный формат проведения мероприятия «Ежедневный SCRUM» (с ответами каждого участника на 3 вопроса). Если команда не понимала ценностей Agile и Scrum, то этот формат зачастую приводил к бессмысленному механическому ритуалу проведения Ежедневного SCRUM, поэтому его убрали даже как пример.

Главная особенность и основная единица SCRUM – команда людей. Scrum Teams являются кросс-функциональными, то есть, их участники обладают всеми навыками, необходимыми для создания ценности в каждом Sprint. Также они самоуправляемы, то есть, сами решают, кто, что, когда и как делает. Именно c самоуправлением и кросс-функциональностью связан тот факт, что SCRUM, несмотря на всю его простоту, достаточно сложно применять на практике.

Еще одна особенность в том, что SCRUM основывается на эмпирическом управлении процессами, а не на детерминированном [10]. Эмпиризм означает, что процесс адаптируется к данным, получаемым в ходе работы. Очевидно, процесс с эмпирическим управлением всегда дороже, чем обычный процесс с детерминированным управлением. Поэтому детерминированный подход применяется всегда, когда механизмы процесса достаточно хорошо понятны. Если же механизмы плохо известны, детерминированный подход не приводит к продукту с необходимым соотношением «цена / качество» с первого раза, и продукт приходится переделывать.

Kanban: методология непрерывного улучшения потока

В то время как Scrum предлагает структурированный, итеративный подход с фиксированными временными рамками, Kanban представляет собой эволюционный, непрерывный метод управления работой. Его философия основана на визуализации потока задач и его постоянной оптимизации, что делает его особенно ценным для команд, работающих с операционными задачами, служб поддержки или проектов с часто меняющимся и непредсказуемым потоком требований. Kanban не предписывает жестких ролей или временных циклов, а вместо этого фокусируется на том, чтобы сделать процесс разработки прозрачным и позволить команде постепенно улучшать его, минимизируя сопротивления.

Метод Kanban берет свое начало в послевоенной Японии в рамках производственной системы компании Toyota (Toyota Production System - TPS). Инженер Тайити Оно разработал систему «точно в срок» (Just-in-Time), целью которой было устранение потерь и оптимизация использования ресурсов. Ключевым инструментом этой системы стали «канбаны» – сигнальные карточки, которые сопровождали детали на производственной линии. Пустая карточка сигнализировала о необходимости пополнения запасов, что предотвращало накопление излишков (один из видов потерь, «муда»).

В начале 2000-х годов эти принципы были адаптированы для индустрии разработки программного обеспечения. Девид Андерсон сыграл ключевую роль в систематизации и применении идей Kanban к интеллектуальному труду. Он понял, что так же, как на производстве, в разработке ПО накапливаются «незавершенные работы» (Work in Progress, WIP), которые приводят к задержкам, снижению качества и потере фокуса. Kanban стал мостом между бережливым производством (Lean Manufacturing) и Agile-разработкой.

В основе Kanban лежит набор простых, но мощных принципов, реализуемых через конкретные практики：

- Визуализация потока работ (Visualize the Workflow)

Это фундаментальная практика. Команда создает **Kanban-доску** – физическую или цифровую, – которая разделена на колонки, отражающие этапы прохождения задачи от возникновения идеи до завершения. Пример колонок: «Бэклог», «Готово к работе», «В работе», «Тестирование», «Готово». Каждая задача представляется в виде карточки, которая перемещается по доске. Это создает мгновенную прозрачность: все видят статус каждой задачи, кто над ней работает и где возникают задержки.

(2) Ограничение работы в процессе (Limit Work in Progress - WIP)

Это самый важный и часто самый сложный для внедрения принцип. Команда устанавливает строгие лимиты на количество задач, которые могут одновременно находиться в каждой колонке (особенно в колонке «В работе»). Например, если лимит WIP для этапа «Разработка» равен 3, то четвертую задачу взять в работу нельзя, пока одна из текущих не будет завершена и не перейдет на следующий этап.

Преимущества ограничения WIP:

Снижение переключения контекста: Члены команды фокусируются на завершении текущих задач, вместо того чтобы браться за новые.

Выявление «узких мест»: Если колонка постоянно заполнена, а следующая – пуста, это явно указывает на проблему в процессе (например, нехватку тестировщиков).

Ускорение среднего времени выполнения: Задачи быстрее проходят весь поток от начала до конца, так как они не «застревают» в очередях.

(3) Управление потоком (Manage Flow)

Цель Kanban – создать плавный, непрерывный поток задач, подобно реке, а не отдельным каплям. Команда активно отслеживает и анализирует метрики, чтобы понять поведение потока:

Cycle Time: Время, которое задача проводит в активной работе (от момента взятия в работу до завершения).

Lead Time: Общее время с момента поступления задачи в систему до ее завершения.

Throughput:Количество задач, завершаемых за единицу времени (например, в неделю).

Анализируя эти метрики с помощью диаграмм (например, Диаграммы кумулятивного потока), команда может объективно оценивать эффективность своих улучшений.

(4) Сделать правила процесса явными (Make Process Policies Explicit)

Чтобы процесс был прозрачным и понятным для всех, команда должна четко определить и документировать правила. Например: что означает «Готово» для каждого этапа? Какие критерии должны быть выполнены, чтобы задача могла переместиться из «Разработки» в «Тестирование»? Когда задача считается готовой к взятию в работу?

(5) Использование моделей обратной связи (Implement Feedback Loops)

Kanban поощряет регулярную обратную связь на разных уровнях. Это могут быть:

Ежедневные стендапы, где команда обсуждает не что она делала, а что мешает движению карточек по доске.

Операционные совещания, посвященные анализу метрик и обсуждению узких мест.

Ретроспективы, фокусирующиеся на совершенствовании самого процесса и правил работы с доской.

(6) Совершенствование в сотрудничестве (Improve Collaboratively, Evolve Experimentally)

Kanban – это не «внедрить и забыть». Это философия непрерывного, эволюционного улучшения (Кайдзен). Основываясь на данных с доски и метриках, команда проводит небольшие эксперименты: изменяет лимиты WIP, переименовывает колонки, уточняет правила. Успешные изменения закрепляются, неудачные – откатываются.

Преимущества Kanban:

Гибкость и реактивность: Новые срочные задачи могут быть добавлены в бэклог в любой момент без нарушения текущего спринта, как это бывает в Scrum. Это идеально для команд, работающих с инцидентами или постоянно меняющимися приоритетами.

Сокращение времени на доставку: Благодаря ограничению WIP и фокусу на потоке, задачи завершаются быстрее и предсказуемее.

Прозрачность: Доска Kanban предоставляет всем стейкхолдерам реальную картину текущего состояния работ в режиме реального времени.

Снижение стресса в команде: Ограничение WIP предотвращает перегрузку разработчиков, позволяя им работать в устойчивом темпе.

Простота внедрения: Kanban можно начать использовать поверх существующего процесса, не проводя радикальных реорганизаций. Это позволяет командам плавно войти в мир Agile-практик.

Хотя оба подхода следуют ценностям Agile, между ними есть ключевые различия.

Scrum характеризуется фиксированными итерациями, называемыми спринтами, которые длятся от одной до четырех недель. В нем строго определены роли: Владелец Продукта, Скрам-мастер и Команда разработки. Команда берет на себя обязательство по достижению Цели Спринта, а основными инструментами планирования являются Бэклог Продукта и Бэклог Спринта.

DevOps: культура, практики и инструменты

DevOps представляет собой фундаментальную эволюцию в подходе к созданию и поставке программного обеспечения. Это не просто набор инструментов или методик, а прежде всего культурная философия, которая стирает традиционные барьеры между разработкой (Development) и эксплуатацией (Operations). Возникнув как ответ на неэффективность изолированной работы этих команд, DevOps ставит своей целью создание единого, сквозного процесса, ориентированного на максимально быструю и надежную доставку ценности конечному пользователю. В отличие от традиционных подходов, где разработчики и системные администраторы работали в своих собственных "силосах", DevOps создает среду взаимной ответственности, где все участники процесса объединены общей целью — созданием качественного программного продукта, который не только соответствует функциональным требованиям, но и демонстрирует высокую надежность и производительность в эксплуатации.

4.1. Культурные основы DevOps: сотрудничество и общая ответственность

В основе DevOps лежит глубокое культурное преобразование, которое можно охарактеризовать тремя ключевыми принципами. Прежде всего, это культура сотрудничества, которая приходит на смену традиционному противостоянию между разработчиками, стремящимися как можно чаще вносить изменения, и операционными инженерами, чья главная цель — стабильность системы. В DevOps-среде поощряется взаимопонимание и совместная работа над общими целями, где разработчики глубже понимают эксплуатационные требования, а операционные инженеры активно участвуют в обсуждении архитектурных решений на ранних этапах разработки. Этот культурный сдвиг создает атмосферу взаимного уважения и понимания, что является фундаментом для успешной реализации DevOps-принципов.

Вторым важнейшим аспектом является принцип общей ответственности за весь жизненный цикл программного обеспечения. В отличие от традиционных моделей, где разработчики передавали готовый код операционным командам, в DevOps-подходе команда несет ответственность не только за написание кода, но и за его развертывание, мониторинг и надежную работу в production-среде. Этот принцип, известный как "You build it, you run it" (Ты построил — ты и управляй), мотивирует разработчиков создавать более качественное и надежное программное обеспечение, поскольку они напрямую сталкиваются с последствиями своих архитектурных и технических решений в реальных условиях эксплуатации.

Третьим ключевым элементом является фокус на сквозном потоке ценности, где все участники процесса ориентированы на то, как их работа влияет на возможность быстрой и предсказуемой поставки новых функций пользователю. Этот принцип требует создания прозрачных процессов на всех этапах — от написания кода до его эксплуатации, что позволяет идентифицировать и устранять узкие места в процессе разработки и поставки программного обеспечения. Такой целостный подход способствует созданию культуры непрерывного улучшения, где каждый член команды понимает свое влияние на конечный результат и стремится оптимизировать свои рабочие процессы для достижения общих бизнес-целей.

4.2. Ключевые практики DevOps

Культурные изменения в DevOps подкрепляются рядом технических практик, которые автоматизируют и оптимизируют процесс поставки программного обеспечения. Одной из фундаментальных практик является непрерывная интеграция (Continuous Integration — CI), которая предполагает, что разработчики часто, иногда по несколько раз в день, сливают свои изменения кода в общий репозиторий. Каждое такое слияние автоматически проверяется с помощью сборки и запуска автоматизированных тестов, что позволяет максимально быстро выявлять и устранять интеграционные ошибки. Эта практика значительно повышает качество кода и сокращает время на исправление ошибок, поскольку проблемы идентифицируются на самых ранних этапах разработки, когда их исправление требует минимальных затрат.

Следующим логическим развитием непрерывной интеграции является практика непрерывной поставки и развертывания (Continuous Delivery/Deployment — CD). Непрерывная поставка гарантирует, что любая версия программного обеспечения, прошедшая все стадии автоматизированного тестирования, может быть в любой момент развернута в production-среде быстро и безопасно. Более продвинутая версия этой практики — непрерывное развертывание — подразумевает полностью автоматизированное развертывание каждой успешной сборки в production без явного одобрения человеком. Эти практики радикально сокращают время выхода новых функций на рынок и уменьшают риски, связанные с развертыванием программного обеспечения, поскольку каждое изменение является небольшим и легко обратимым.

Важное место в арсенале DevOps занимает практика "Инфраструктура как код" (Infrastructure as Code — IaC), которая позволяет управлять и предоставлять вычислительную инфраструктуру с помощью конфигурационных файлов, а не вручную. В этом подходе инфраструктура — серверы, сети, базы данных — описывается в коде, который можно версионировать, тестировать и автоматически развертывать. Это обеспечивает воспроизводимость, когда любое окружение можно быстро и точно воссоздать; согласованность, при которой разрыв между средами разработки, тестирования и production сводится к минимуму; и быстрое восстановление, когда в случае сбоя инфраструктуру можно быстро развернуть заново. Такая практика превращает управление инфраструктурой из искусства в инженерную дисциплину.

Неотъемлемой частью DevOps является практика мониторинга и сбора логов, которая обеспечивает постоянное наблюдение за работой приложения и инфраструктуры в реальном времени. Проактивный мониторинг метрик производительности, сбор и анализ логов позволяют быстро обнаруживать инциденты, понимать их причину и предотвращать их повторение в будущем. Обратная связь от систем мониторинга используется для постоянного улучшения приложения и инфраструктуры, создавая цикл непрерывного совершенствования. Эта практика обеспечивает прозрачность работы системы в production-среде и дает командам ценную информацию для принятия обоснованных решений по оптимизации производительности и надежности приложения.

4.3. Инструментарий DevOps

Реализация практик DevOps была бы невозможна без мощной экосистемы инструментов, которые автоматизируют каждый этап жизненного цикла программного обеспечения. Основой для всего процесса DevOps являются системы управления версиями, такие как Git, и платформы для хостинга репозиториев, включая GitLab, GitHub и Bitbucket. Эти инструменты не только обеспечивают контроль версий кода, но и служат фундаментом для построения процессов непрерывной интеграции и поставки.

Для автоматизации процессов сборки, тестирования и развертывания используются специализированные инструменты CI/CD, такие как Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions и CircleCI. Эти платформы позволяют создавать сложные конвейеры развертывания, которые автоматически собирают код, запускают различные типы тестов и развертывают приложения в целевых средах. Современные инструменты CI/CD обеспечивают оркестрацию всего процесса поставки программного обеспечения, делая его предсказуемым и воспроизводимым.

В области управления инфраструктурой ключевую роль играют инструменты IaC, такие как Terraform, Ansible, Puppet и Chef. Terraform позволяет декларативно описывать облачную инфраструктуру, в то время как Ansible, Puppet и Chef предоставляют мощные возможности для конфигурационного управления. Эти инструменты превращают процесс управления инфраструктурой в программный код, который можно тестировать, рецензировать и версионировать, что значительно повышает надежность и предсказуемость операционных процессов.

Особое место в инструментарии DevOps занимают платформы контейнеризации и оркестрации, среди которых Docker и Kubernetes стали отраслевыми стандартами. Docker предоставляет стандартизированный способ упаковки приложений и их зависимостей в контейнеры, а Kubernetes предлагает мощную платформу для оркестрации контейнеров в кластерных средах. Эти технологии обеспечивают переносимость приложений между различными средами выполнения и позволяют эффективно управлять масштабируемыми распределенными системами.

Завершает инструментальную цепочку системы мониторинга и логирования, такие как Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) и коммерческие решения типа Datadog. Эти инструменты предоставляют комплексные возможности для наблюдения за состоянием приложений и инфраструктуры, визуализации метрик производительности, анализа логов и настройки оповещений о проблемах. Они образуют важнейший обратный канал связи, позволяющий командам оперативно реагировать на инциденты и постоянно улучшать свои системы.

4.4. Преимущества и измеримые результаты

Внедрение DevOps-подхода приносит значимые и измеримые бизнес-результаты, которые проявляются на различных уровнях организации. На операционном уровне наблюдается существенное повышение скорости поставки программного обеспечения — компании, успешно внедрившие DevOps, могут выпускать обновления значительно чаще, от нескольких раз в день до еженедельных релизов, в отличие от традиционных моделей с релизными циклами в несколько месяцев. Эта повышенная частота развертывания позволяет организациям быстрее реагировать на изменения рыночных условий и обратную связь от пользователей.

Важным преимуществом является повышение надежности и стабильности систем, что достигается за счет комплексного подхода, включающего автоматическое тестирование, управление инфраструктурой как кодом и эффективный мониторинг. Парадоксально, но несмотря на значительно возросшую частоту изменений, системы становятся более стабильными, поскольку каждое изменение является небольшим и хорошо контролируемым. Время восстановления после сбоев сокращается благодаря автоматизированным процедурам отката и улучшенным возможностям диагностики проблем.

С точки зрения масштабируемости, DevOps предоставляет организации возможность эффективно управлять сложной и динамично меняющейся инфраструктурой. Автоматизированные процессы развертывания и управления конфигурацией позволяют быстро адаптироваться к изменяющимся нагрузкам и бизнес-требованиям. Это особенно важно в условиях современных облачных сред, где ресурсы могут динамически выделяться и освобождаться в соответствии с текущими потребностями.

Снижение операционных рисков является еще одним значительным преимуществом DevOps-подхода. Поскольку каждое изменение является небольшим и легко откатывается, процесс выпуска становится более предсказуемым и безопасным. Автоматизированное тестирование и развертывание минимизируют человеческий фактор, который традиционно является источником многих ошибок в процессе поставки программного обеспечения. Это позволяет организациям инноваровать с большей уверенностью, зная, что процессы поставки являются надежными и воспроизводимыми.

В заключение, DevOps представляет собой логическое продолжение и углубление Agile-принципов. Если Agile фокусируется на гибкости процесса разработки, то DevOps расширяет эту гибкость на всю цепочку создания ценности, вплоть до эксплуатации программного обеспечения. Это целостная система, в которой культура, практики и инструменты взаимосвязаны и направлены на достижение одной цели — быстрой и надежной доставки качественного программного обеспечения, что является ключевым конкурентным преимуществом в современном цифровом мире. Успешное внедрение DevOps требует не просто внедрения новых инструментов, а фундаментального пересмотра подходов к сотрудничеству, ответственности и организации рабочих процессов, что в конечном итоге преобразует не только технические процессы, но и культуру организации в целом.

Сравнительный анализ и практическое применение

Современный ландшафт методологий разработки программного обеспечения предлагает разнообразные подходы, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и оптимальными областями применения. Проведение сравнительного анализа позволяет выявить не только формальные различия между методологиями, но и понять их философские основания, что является критически важным для осознанного выбора и успешного применения в конкретных проектных условиях. Такой анализ необходимо проводить по нескольким ключевым аспектам, включая гибкость процессов, подходы к планированию, распределение ролей и ответственности, а также измеримость результатов.

При рассмотрении гибкости и адаптивности различных подходов наблюдается существенный контраст между традиционными и современными методологиями. Каскадная модель демонстрирует жесткую структуру, где требования определяются на начальном этапе и изменения крайне затруднительны и дорогостоящи. Scrum предлагает сбалансированный подход через фиксированные спринты, в рамках которых требования остаются стабильными, но между спринтами возможна значительная адаптация к изменениям. Kanban представляет наиболее гибкую модель, позволяющую вносить изменения в приоритеты задач в любой момент времени, что особенно ценно в условиях высокой неопределенности. DevOps расширяет концепцию гибкости на всю цепочку поставки программного обеспечения, обеспечивая возможность частых и надежных изменений как в коде приложения, так и в инфраструктуре.

Планирование и поставка продукта также реализуются принципиально различными способами в разных методологиях. Waterfall основан на едином комплексном плане на весь проект с поставкой только в конце разработки. В Scrum используется итеративное планирование с фиксированными временными рамками и регулярными поставками инкрементов продукта в конце каждого спринта. Kanban применяет непрерывное потоковое планирование, где задачи поступают в работу по мере доступности ресурсов, а поставки могут осуществляться в любой момент готовности функциональности. DevOps фокусируется на автоматизации процессов поставки, обеспечивая возможность непрерывной доставки и развертывания при соблюдении требований качества.

Ролевая структура и распределение ответственности значительно различаются между рассмотренными подходами. Каскадная модель предполагает четкую иерархию и специализацию ролей с разделением ответственности между этапами. В Scrum реализовано строгое распределение трех ключевых ролей с акцентом на самоорганизацию команды и коллективную ответственность за результат спринта. Kanban не предписывает конкретных ролей, позволяя командам сохранять существующую структуру, при этом фокусируясь на коллективной ответственности за поток работ. В DevOps стираются традиционные границы между разработкой и эксплуатацией, устанавливая общую ответственность за весь жизненный цикл приложения.

Критерии успеха и метрики эффективности также различаются в зависимости от методологии. В каскадной модели успех измеряется соответствием первоначальным требованиям, срокам и бюджету. В Scrum ключевыми показателями являются ценность реализованного инкремента, достижение целей спринта и скорость команды. Kanban фокусируется на метриках потока, таких как время выполнения заказа, производительность и уровень незавершенной работы. DevOps добавляет к этим показателям метрики стабильности и надежности, включая время восстановления после сбоев, частоту развертываний и процент успешных релизов.

Выбор методологии для конкретного проекта требует тщательного анализа множества факторов. Характер проекта играет определяющую роль — для проектов со стабильными и хорошо понятными требованиями, таких как разработка систем безопасности или критически важных систем управления, каскадная модель может оставаться предпочтительным выбором. Для проектов с умеренной неопределенностью, где требования могут уточняться по мере разработки, Scrum предоставляет оптимальный баланс структурированности и гибкости. В условиях высокой неопределенности, характерных для стартапов или исследовательских проектов, Kanban предлагает максимальную адаптивность. Когда проект требует частых и надежных поставок программного обеспечения с высокими требованиями к стабильности, DevOps становится необходимым дополнением к выбранной методологии разработки.

Зрелость команды является еще одним критически важным фактором при выборе методологии. Scrum предъявляет высокие требования к дисциплине и самоорганизации команды, а также к наличию опытного Скрам-мастера и компетентного Владельца продукта. Kanban позволяет начинать с текущего процесса и постепенно совершенствовать его, что делает его более доступным для команд, только начинающих переход к гибким подходам. DevOps требует наличия или готовности к развитию кросс-функциональных компетенций и культурной трансформации, что предполагает достаточно высокий уровень зрелости организации.

Бизнес-контекст и требования заказчика также значительно влияют на выбор методологии. Когда заказчик готов активно участвовать в процессе разработки и регулярно предоставлять обратную связь, Scrum обеспечивает эффективный механизм взаимодействия. В ситуациях, когда приоритеты задач могут часто меняться или требуется оперативное реагирование на инциденты, Kanban демонстрирует свои преимущества. Для организаций, стремящихся к максимальной скорости вывода функциональности на рынок при обеспечении высокого уровня надежности, комбинация Agile-методологий с DevOps-практиками становится оптимальным решением.

На практике многие организации приходят к использованию гибридных подходов, которые позволяют сочетать преимущества различных методологий. Scrumban, сочетающий структурированность Scrum и гибкость Kanban, позволяет командам использовать фиксированные спринты для стратегического планирования, одновременно применяя Kanban-доски и ограничения незавершенной работы для управления потоком задач внутри спринта. Сочетание Scrum или Kanban с DevOps-практиками создает комплексную систему, охватывающую как процессы разработки, так и эксплуатации программного обеспечения. Некоторые организации применяют каскадную модель на уровне управления проектом в целом, одновременно используя Agile-методологии на уровне отдельных компонентов или этапов разработки.

Сравнительный анализ современных методологий разработки программного обеспечения наглядно демонстрирует отсутствие универсального решения, которое подходило бы для всех проектов и организаций. Каждая методология обладает уникальными сильными сторонами и ограничениями, которые определяют области её эффективного применения. Таким образом, осознанный выбор методологии, а также её грамотная адаптация к конкретным условиям проекта становятся ключевыми факторами успешной реализации программных продуктов. Современная тенденция заключается в переходе от догматического следования какой-либо одной методологии к гибкому комбинированию практик и принципов различных подходов. Это позволяет создавать оптимальные процессы, наилучшим образом соответствующие конкретным бизнес-задачам и организационным контекстам.

Заключение

Проведенный анализ современных методологий разработки программного обеспечения позволяет сделать вывод об отсутствии универсального подхода, который был бы идеален для всех типов проектов и организационных контекстов. Каждая из рассмотренных методологий — Waterfall, Agile (в лице Scrum и Kanban) и DevOps — занимает свою четко определенную нишу и обладает уникальным набором преимуществ и ограничений.

Каскадная модель, несмотря на свою жесткость и недостаточную гибкость для динамичных проектов, сохраняет свою актуальность для систем со стабильными, неизменными требованиями, где важнейшими критериями являются предсказуемость и строгое соблюдение первоначального плана. Agile-манифест, положивший начало культурной трансформации в индустрии, сместил фокус с процессов на людей, с документации — на работающий продукт, а с следования плану — на готовность к изменениям. Scrum, как самый популярный фреймворк Agile, предлагает сбалансированную структуру для команд, способных к самоорганизации и работающих в условиях умеренной неопределенности. Kanban, в свою очередь, предоставляет максимальную гибкость для команд, имеющих дело с непредсказуемым потоком работ, и позволяет начинать улучшения с текущего состояния процесса. DevOps углубляет принципы Agile, распространяя их на всю цепочку создания ценности — от написания кода до эксплуатации, — что позволяет достичь беспрецедентной скорости, надежности и стабильности поставки ПО.

Таким образом, осознанный выбор и, что не менее важно, грамотная адаптация методологии или их гибридной комбинации (такой как Scrumban) к конкретным условиям проекта, зрелости команды и бизнес-требованиям являются залогом успешной реализации программных продуктов. Современная практика свидетельствует о переходе от догматического следования одному подходу к гибкому и прагматичному использованию лучших практик из разных методологий, что позволяет создавать наиболее эффективные рабочие процессы в постоянно меняющемся мире технологий.

Список использованной литературы

1. Сазерленд Д., Швабер К. Руководство по Scrum. 2020. URL: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Russian.pdf.

2. Драмонд К. Что такое Scrum? URL: https://www.atlassian.com/ru/agile/scrum.

3. Сидоренко А. Фреймворк SCRUM: что это и как его использовать для управления проектами. URL: https://neogenda.com/blog/frejmvork-scrum?ysclid=m1kdws28k8471749578..

4. Савунов В. История Scrum в статьях и книгах. 2021. URL: https://scrumtrek.ru/blog/agile-scrum/3874/scrum-history-1/.

5. Эволюция методологий разработки  https://habr.com/ru/articles/778502/

6. СМИРНОВ К. С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SCRUM И KANBAN[J]. ИНТЕРНАУКА, 2022(18-1): 53-55.

7. СМИРНОВ К. С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ AGILE И WATERFALL[J]. Журнал, 2024, 9(2): 68-72.

8. БГАНЕ А. А., КОВАЛЕВА К. А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ[C] // Название сборника трудов конференции. Краснодар: КубГТУ, 2023: 16-20.

9. Soumya Prakash Rath, Nikunj Kumar Jain, Gunjan Tomer, Alok Kumar Singh,“A systematic literature review of agile software development projects“,Information and Software Technology, Volume 182,2025,107727,ISSN 0950-5849,

10. L. Rising and N. S. Janoff, "The Scrum software development process for small teams," in IEEE Software, vol. 17, no. 4, pp. 26-32, July-Aug. 2000, doi: 10.1109/52.854065.

11. D. Ismail and Arviansyah, "A Systematic Literature Review and Delphi Study on Agile Software Development Challenges," 2021 6th International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM), Bandung, Indonesia, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICMEM53145.2021.9869414.

12. Лебедева Д. Что такое Scrum-фреймворк и как его использовать? URL: https://kaiten.ru/blog/chto-takoie-scrum-i-kak-ispolzovat/.

13. Rehkopf Max. Agile или Scrum: как подобрать наиболее подходящую методологию. URL: https://www.atlassian.com/ru/agile/scrum/agile-vs-scrum.

14. Дмитриев С., Дмитриева А. Scrum. Описание.  URL: https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Why%20Scrum/Core%20Scrum%20Translations/Core-Scrum-Russian.pdf.

15. Scrum: сила простоты или сложность совершенства в Agile? URL: https://productlab.ru/blog/scrum-sila-prostoty-slozhnost-sovershentsva-agile.

16. Дружинина В.М. Основные принципы методологии scrum для управления проектами // Экономика. Социология. Право. 2022. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-printsipy-metodologii-scrum-dlya-upravleniya-proektami.

17. Словарь терминов Scrum. URL: https://scrumtrek.ru/blog/agile-scrum/scrum-glossary/3652/scrum/.